## 【■■ データ入力 ■■】
【受注者用】データ入力シート
| 建設工事で使用する主要な様式ファイル |  |  |  | ■エクセルのショートカット
|  |  | ver.20250501imizu |  | ・「Ctrl」 + 「Page Up」 １つ前のシートを表示
| ※ 注意事項 | 様式は変更することがありますので、必要の都度、射水市のホームページからダウンロードして最新の様式をご使用してくださいますようお願いいたします。 |  |  | ・「Ctrl」 + 「Page Down」 １つ後のシートを表示
| 発注者 |  | 射水市
|  | 市長名 | 夏野 元志
| 契約年度 | 令和 | 6 | 年度
| 契約番号 |  | 1234
| 工事名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
| 工事場所 | 射水市 | ○○○ | 地内
| 監督員 | 課名 | ○○○○課
|  | 氏名 | 〇〇 〇〇
当初 | 請負代金額(税込) |  | 33000000 | 円
当初 | 契約日 |  | 2024-08-01
| 工期 | 自 | 2024-08-01
|  | 至 | 2025-03-21
| 受注者 | 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  | 社名 | □□□□建設㈱
|  | 代表者名 | 代表取締役 □□ □□
|  | インボイス登録番号 | T1234567891011
| 現場代理人 | 氏名 | □□ □□
| 主任技術者及び監理技術者 | 氏名 | □□ □□
| 監理技術者補佐 | 氏名 | □□ □□
変更１ | 変更 工期の期限日 |  | 2025-03-31 | まで | ← 入力した場合、関係様式の「工期の期限日」が変更。
|  | 延長日数 | 10 |  | 10
|  | 短縮日数 | － |  | 10
変更１ | 変更 請負金額(税込) |  | 44000000 | 円 | ← 入力した場合、関係様式の「変更 請負金額(税込)」が変更。
| 【設定事項】 | ・各シートは、白黒印刷の設定。(ページ設定－シート－白黒印刷チェック)
・表示しているコメントは印刷しない設定。(ページ設定－シート－コメント(なし)白黒印刷)
Note on D14: 金額の数字を入力 ※「円」入力は不要
Note on D15: 西暦で入力 （例：2024/8/1)
Note on D25: 西暦で入力 （例：2022/3/31）
Note on D28: 金額の数字を入力 ※「円」入力は不要

## 【主要書類一覧】
| 射水市土木工事請負契約に係る主要書類一覧表【参考資料】 | [9 empty] | ver.20250501imizu
令和7年5月1日版
種別 | 書 類 名 |  | 提出 | 様式 掲載 | 様式 番号 | 提出時期 | 根拠条項 | 書 類 作成者 | 宛先 | 社印が | 備 考
|  |  | ・ | [6 empty] | 必要な
| ※附属書類 |  | 提示 | [6 empty] | 書 類
契 約 当 初 | 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 |  | 提出 | HP 入札 | ― | 契約締結時 | 建設ﾘｻ法13条 | 受注者 | ― | ― | 市監督員の確認後（印）契約書に綴じ込みます。
| 請負代金の内訳書（法定福利費明示） |  | 提出 | HP （参考） | ― | 契約締結後7日以内 | 約款3条の2 | 受注者 | ― |  | 法定福利費を内訳明示した請負代金の提出について（R4.6.15)
| 工事工程表 |  | 提出 | 事務 | 第18号 | 契約締結後7日以内 | 約款3条 | 受注者 | 市 長 |  | 工期変更時や変更契約時は提出不要だが、施工計画書には添付する。 着手日が工程表提出後となる場合は、着手予定日を記載 （着手予定日が変更となる場合は、工事打合簿で報告）
| 現場代理人等届 |  | 提出 | 事務 | 第21号 | 契約締結後7日以内 | 約款10条 事務27条 | 受注者 | 市 長 |  | 現場代理人等の適正な配置の徹底について(H17.8.17) ・技術者資格証(写)等【提出】 ・健康保険被保険者証(原本)等【提示】
|  |  | 提出 | 資料 | ― | 随 時 | H23建技第107号 H30建技第462号 | 受注者 | 市 長 |  | 富山県建設工事標準請負契約約款第10条の改正にかかる現場代理人の工事現場における常駐等の運用について（H23.3.31） 建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて（H30.3.15）
| 工事カルテ登録申請書 （CORINS） |  | 提示 | CORINS | ― | 契約締結後､閉庁日を除き10日以内 | 仕様1-1-1-6 | 現場代理人 | ― |  | ・請負代金500万円以上 ・変更登録は工期､技術者変更時(金額のみ変更時不要) ・変更時と工事完成日の間が閉庁日を除き10日間未満の場合は変更時の提示を省略できる。
着手 | 前払金請求書 |  | 提出 | 事務 | 第46号 | 前金払請求時 | 約款34条 | 受注者 | 市 長 |  | 射水市土木建築工事費の前金払取扱規則
| 工事着手届 |  | 提出 | 事務 | 第19号 | 契約締結後30日以内 | 事務24条 | 受注者 | 市 長 |  | 着手日は工事工程表への記載に変更（R6.5.1～） ※契約締結後30日以内の工事着手に変更はない(共通仕様書)
工事打合 | 工事打合簿 □提出･報告･通知･届け･協議 承諾･18条確認請求 |  | 提出 | 事務 監督 | 事務第4号 監督第6号 |  | 約款1条 事務5条 監督5条 | 現場代理人 | 監督員
| 休日又は夜間の作業連絡 |  | 提出 | ― | ― | 官公庁休日等前 | 仕様1-1-1-40の２ | 現場代理人 | ― |  | 施工計画書等で事前に作業実施報告をしていない場合は、事前にその理由を監督員に連絡
各 種 計 画 書 | 施工計画書 |  | 提出 | ― | ― | 工事着手前 | 仕様1-1-1-5 | 受注者 | ― |  | ・下表の項目について記載 ・当初請負代金が500万円未満の工事の場合、１、３、４、７（交通規制がある場合を除く）、８、９の項目を省略するものとする。
| 項 目 | 記載内容の例 |  |  |  |  | 項 目 | 記載内容の例
| □１計画工程表 | 工種等に分類した計画工程、月単位の計画出来高率を記入 |  |  |  |  | □７交通管理 | 過積載防止対策、交通安全対策、交通切りまわし及び規制計画、保安施設設置計 画及び保守点検計画、現道補修・防塵処理方法等
| □２主要資材 | 資材の品名、規格、品質証明方法、製造又は取扱会社等 |  |  |  |  | □８環境対策 | 騒音・振動・地盤沈下・水質汚濁対策、ゴミ・ほこりの処理、事業損失防止対策 （家屋調査・地下水観測等）、産業廃棄物の対応等
| □３施工方法 | 主要工種毎の施工順序、施工方法及び施工上の留意事項について使用する機械や設備を含めて記載 |  |  |  |  | □９現場作業環境の整備 | 現場作業環境の整備について記載。工事ＰＲ､作業員作業環境の美化､現場事務所･トイレ等の快適な労働環境の改善、地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや工事の理解促進等
| □４施工管理計画 | 出来形･品質管理基準、段階確認･検査員検査･下請検査･社内検査等 |  |  |  |  | □10再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書を添付
| □５安全管理 | 安全管理組織図､安全施工計画､作業主任者や専門技術者の専任､安全教育訓練､新規入場者教育､安全パトロール､KY､機械の点検整備等の管理方法等
| □６緊急時の体制及び対応 | 緊急連絡系統図、夜間・休日連絡先等 |  |  |  |  | □11その他 | 官公庁への手続き､地元説明･回覧､休日の確保､総合評価方式の技術提案の内容が確認できる箇所一覧表、その他(特記仕様書で定められている事項等)
| ※再生資源利用計画書 |  | 提出 | 資料 | 様式１ | 施工計画書提出時 | 建設ﾘｻ法18条 仕様1-1-1-19の4,7 | 現場代理人 |  |  | ・該当する建設資材を搬入・搬出する予定の場合、COBRISにて作成 ・現場掲示を義務化（資源有効利用促進法省令の一部改正 R5.1.1施行）
| ※再生資源利用促進計画書 |  | 提出 | 資料 | 様式２ | 施工計画書提出時 | 建設ﾘｻ法18条 仕様1-1-1-19の5,7 | 現場代理人
| ※安全教育・訓練の実施予定表 |  | 提出 | 仕様 | 様式１ | 施工計画書提出時 | 安衛法 | 現場代理人 |  |  | 県仕様｢条項関連資料 安全教育・訓練等の実施要領｣
退職金手当 | 退職金制度届出書 |  | 提出 | 資料 | 別紙２ | 契約後１ヶ月以内(電子申請式は40日以内）､変更時 | 仕様1-1-1-45 資料1-1-320 資料1-1-328 | 現場代理人 | 監督員 |  | ・県建設業退職金共済制度の普及徹底について(H11.7.16)適正履行の確保について（R3.6.16）
| 掛金充当実績総括表 附属書類：建退共証紙受払簿（紙申請） 附属書類：掛金充当書（電子申請） |  | 提示 | ― | ― | ― | 資料1-1-45 資料1-1-320 資料1-1-328 | 現場代理人 | ― |  | 同上
下請施工体制 | 施工体制台帳等（写し）提出書 |  | 提出 | 事務 | 第20号の3 | 施工体制台帳提出時及び再下請負通知書提出時 | 約款7条 | 現場代理人 | 監督員 |  | 県はH30.4.1から廃止しているが射水市は必要
| 施工体制台帳の写し （施工体制台帳等（写し）提出書に添付） |  | 提出 | 事務 | 第20号 | 下請契約後7日以内 | 入契法15条 仕様1-1-1-11 | 受注者 | ― |  | ・建設工事の請負契約に該当しない警備業者･運搬業者･測量業者等は記載不要 ・建設業許可証の写しを添付 ・主任技術者の資格を証する書類は提出
| ※受注者が下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し |  | 提出 | 事務 |  | 施工体制台帳の写し提出時 | 建設業法施行規則14条の2② | 受注者 | ―
| 再下請負通知書の写し （施工体制台帳等（写し）提出書に添付） |  | 提出 | 事務 | 第20号の4 | 再下請契約後７日以内 | 建設業法24条の7,建設業法施行規則14条の4① | 受注者 | ― |  | ・再下請けがある場合に作成 ・建設業許可証の写し提出 ・主任技術者の資格を証する書類は提出
| ※再下請負契約に係る契約書の写し |  | 提出 | 事務 |  | 再下請負通知書提出時 | 建設業法施行規則14条の4③ | 受注者 | ―
| 作業員名簿 （施工体制台帳等（写し）提出書に添付） |  | 提出 | （参考） |  | 施工体制台帳の写し提出時、再下請負通知書提出時 | 建設業法施行規則14条の2② | 受注者 | ― |  | R2.10.1の建設業法施行規則改正により施工体制台帳への添付が義務付け
| 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図の写し （施工体制台帳等（写し）提出書に添付） |  | 提出 | 事務 | 第20号の2 | 施工体制台帳の写し提出時、再下請負通知書提出時 | 安衛法30条 仕様1-1-1-11 | 受注者 | ―
工事施工記録 | 工事履行報告書 |  | 提出 | 監督 | 第5号 | 毎月 | 約款11条 | 現場代理人 | 監督員 |  | ・完成月、工事中止期間中は提出不要 ・履行写真、実施工程表を添付
| 工事写真 |  | 提出 | 写撮 | ― | 施工中、完成時 | 約款14条 | 現場代理人 | ― |  | 工事写真帳にて印刷物提出 ※監督員から写真データ提出依頼の可能性有り
| 現場事故報告書 |  | 提出 | 監督 | 第8号 | 事故発生時 | 仕様1-1-1-32 | 受注者 | 市 長
| 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 |  | 提出 | 評定 | 第4号 第4号の2 | 随時 | 評定第4条 | 現場代理人 | 監督員
| 関係官公庁協議資料 |  | 提示 | ― | ― | ― | 仕様1-1-1-39 | 現場代理人 | ―
| 隣接工事又は施工上関連する工事と相互に協力を行っている記録 |  | 提示 | ― | ― | ― | 仕様1-1-1-29 | 現場代理人 | ―
| 地元住民等との交渉記録、苦情対応の記録 |  | 提示 | ― | ― | ― | 仕様1-1-1-29 仕様1-1-1-39 | 現場代理人 | ―
監督員確認 | 工事段階確認申出書 |  | 提出 | 監督 | 第3号 | 段階確認前 | 仕様1-1-1-20 | 現場代理人 | 監督員
| 段階確認出来形管理図 |  | 提出 | ― | ― | 段階確認時 | 仕様1-1-1-20 | 現場代理人 | ―
| 段階確認立会写真 |  | 提出 | ― | ― | 段階確認後 | 写撮2-6 | 現場代理人
中間検査 | 工事中間検査申出書 |  | 提出 | 検査 | 第3号 | 中間検査前 | 仕様1-1-1-24 | 受注者 | 市長
| 中間検査出来形管理図 |  | 提出 | ― | ― | 中間検査時 | 検査6条 | 受注者 | ―
| 中間検査立会写真 |  | 提出 |  |  | 写撮2-6 |  | 受注者 | ―
中間支払 | 中間前払金請求書 |  | 提出 | 事務 前払金 取扱規則 | 第47号 第3号 | 随 時 | 約款34条 | 受注者 | 市長 |  | 射水市土木建築工事費の前金払取扱規則・中間取扱要領
| 認定申請書 |  | 提出 | 前払金 取扱規則 | 第4号 | 随 時 | 約款34条 | 受注者 | 市長 |  | 射水市土木建築工事費の前金払取扱規則・中間取扱要領
| 部分払金申請書 |  | 提出 | 事務 | 第48号 | 随 時 | 約款37条 | 受注者 | 市長
| 部分払金請求書 |  | 提出 | 事務 | 第49号 | 随 時 | 約款37条 | 受注者 | 市長
変更契約時 | 施工計画書（変更） |  | 提出 | ― | ― | 変更が生じた場合 | 仕様1-1-1-5 | 受注者 | ― |  | ･変更のあった部分のみ提出 ･数量のみ変更の場合は提出不要
| 現場代理人等（変更）届 |  | 提出 | 事務 | 第21号の2 | 現場代理人等変更時 | 約款10条 | 受注者 | 市長
| 工期延長申出書 |  | 提出 | 事務 | 第23号 |  | 約款21条 仕様1-1-1-16 | 受注者 | 市長
| 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 |  | 提出 | HP 入札 | ― | 変更契約締結時 | 建設ﾘｻ法13条 | 受注者 | ― |  | 変更部分にリサイクル該当の場合
| 退職金制度届出書 |  | 提出 | 資料 | 別紙２ | 建設業退職金共済証紙を追加購入した場合 | 仕様1-1-1-45 | 現場代理人 | 監督員 |  | ・建設業退職金共済制度の普及徹底について(H11.7.16)建設業係(H30.3一部様式改定)
品質及び出来形管理 | 材料品質規格証明書 材料納入伝票 |  | 提出 又は 提示 | ― | ― | 随時・完成時 | 仕様2編1章2節 | 現場代理人 | ― |  | 設計図書で指定した材料がある場合､工事打合簿等により提出(試験成績表､性能試験結果､ﾐﾙｼｰﾄ等)その他の使用材料は受注者で整備､保管し､請求があった場合に提示。 JIS又は富山県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品協会認定製品は認定マーク表示状態の写真等確認資料の提示に替えることができる。（監督員による材料確認は不要)
| 品質管理図表 |  | 提出 | ― | ― | 随時・完成時 | 仕様1-1-1-26の8 |  |  |  | 土木工事施工管理基準に係るもの
| 品質証明書等 |  | 提出 | ― | ― | 随時・完成時
| 出来形管理図表 （数量総括表含む） |  | 提出 | 仕様 | 別紙－ 1～3 | 随時・完成時 | 仕様1-1-1-22 1-1-1-23 1-1-1-26の8 |  |  |  | 土木工事施工管理基準に係るもの 管理点数が少ない場合は設計値と実測値が対比した構造図のみとする等、様式の省略可能（監督員と要協議）
完成検査 | 工事完成届 |  | 提出 | 事務 | 第43号 | 完成時 | 約款31条 | 受注者 | 市長
| ※完成写真(着工前、着工後) |  | 提出 | ― | ― | 完成届に添付 | 写撮2-6,
| ※工事写真（施工中） |  | 提出 | 写撮 | ― | 完成時 | 約款14条 | 現場代理人 |  |  | 排出ガス対策型､低騒音型建設機械は監督員の施工プロセスチェックリストによる確認のみとし､指定ラベルの写真撮影不要｡検査時も書類提示を求めない｡
| 工事カルテ受領書（CORINS） |  | 提示 | CORINS | ― | 完成登録時 | 仕様1-1-1-6 | 現場代理人
完成検査・関係法令等 | 実施工程表（作業日報等） |  | 提出（提示） | ― | ― | ― | 仕様1-1-1-26の8
| 産業廃棄物処理委託契約書 |  | 提示 | ― | ― | ― | 廃掃法12条
| ※産業廃棄物管理表（ﾏﾆﾌｪｽﾄ） |  | 提示 | ― | ― | ― | 廃掃法12条の3 |  |  |  | 完成検査前に監督員へ提示
| 過積載防止に取組んでいることを示す資料 |  | 提示 | ― | ― | ― | 道交法57条 仕様1-1-1-38 |  |  |  | 二次製品等の製造業者調達の運搬車両は対象外
| 安全・訓練等の実施記録 |  | 提示 | 仕様 | 様式２ | ― | 安衛法30条 仕様1-1-1-29 |  |  |  | 仕様｢条項関連資料 安全教育・訓練等の実施要領｣
| 災害防止協議会活動記録 店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施記録 安全巡視 TBM KY実施記録 作業日報 |  | 提示 | ― | ― | ― | 安衛法15条の3、 安衛則18条の8
| 新規入場者教育実施記録 |  | 提示 | ― | ― | ― | 安衛法59条、 安衛則35条 |  |  |  | 下請分も含む
| 使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理されていることを示す資料 |  | 提示 | ― | ― | ― | 安衛則169条、 170条
| 足場、支保工チェックリスト等 |  | 提示 | ― | ― | ― | 安衛則567条 |  |  |  | ※該当する場合
| 山留め仮締切チェックリスト等 |  | 提示 | ― | ― | ― | 安衛則370.373条 |  |  |  | ※該当する場合
| 下請検査の記録 |  | 提示 | ― | ― | ― | 建設業法24条の4
| 社内検査の記録 |  | 提示 | ― | ― | ― | 富山県建設工事検査技術基準2条
修補 | 修補工事工法協議書 |  | 提出 | 検査 | 第12号 | 修補請求時 | 検査10条 | 受注者 | 市長
| 工事修補承諾書 |  | 提出 | 検査 | 第16号 | 修補指示時 | 検査10条 | 受注者 | 検査員
| 修補工事完了届 |  | 提出 | 事務 | 第43号の2 | 修補完了時 | 約款32条 事務41条,検査10条 | 受注者 | 市長
引渡 | 工事引渡書 |  | 提出 | 事務 | 第44号 | 完成検査合格時 | 約款31条 | 受注者 | 市長
| 請負代金請求書 |  | 提出 | 事務 | 第45号 | 完成検査合格時 | 約款32条 | 受注者 | 市長
リサイクル法 | 再生資源利用実施書 |  | 提出 | 資料 | 様式１ | 完成時 | 建設ﾘｻ法18条 仕様1-1-1-19の6 | 現場代理人 | ― |  | 該当する建設資材を搬入・搬出した場合､COBRISで作成し提出。
| 再生資源利用促進実施書 |  | 提出 | 資料 | 様式２ | 完成時
【用語の解説】 「約款」建設工事標準請負契約約款 「仕様」土木工事共通仕様書（富山県土木部）(仕様)は条項関連資料 「事務」射水市建設工事施行に関する事務取扱要領 「資料」設計積算資料（富山県土木部） 「監督」射水市建設工事施行に関する監督要領 「検査」射水市建設工事施行に関する工事検査要領 「写撮」富山県土木工事写真撮影要領 「評定」射水市工事施行に関する工事成績評定要領 「建設リサ法」建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) 「廃掃法」廃棄物の処理及び清掃に関する法律 「安衛法」労働安全衛生法 「安衛則」労働安全衛生規則 「道交法」道路交通法 「入契法」公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
セルを
クリックしたら
各シートへ
ジャンプします↓
主任技術者兼務工事申出書
（回答書）
現場代理人兼務工事申出書
（回答書）
部分使用（回答書）
【記録表】
【構造図】
【測定図】
【土木】
【建築】
【説明】

## 請負代金内訳書(参考）
工事番号 1234
工事名 |  | 受注者 □□□□建設㈱
市道〇○○○線○○○〇工事
請負代金内訳書
工事区分（レベル１）
工種（レベル２） | 金 額（円） | 備 考
工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額
円
【主要書類一覧】へ
〈参考様式〉

## 【工事工程表】
様式第18号（第23条関係）
射水市長 夏野 元志 様
[15 empty] | 次のとおり、提出いたします。 | [8 empty] | 受注者 住所 |  | 射水市□□□□□□□□□番地
□□□□建設㈱
| 工事名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事 | [20 empty] | 氏名
代表取締役 □□ □□
[11 empty] | 契約年月日 | 2024-08-01 |  |  |  |  | 下請負の意思の有無 |  |  |  | 有 |  | 無
| 工事場所 |  | 射水市 |  | ○○○ |  |  | 地内
[11 empty] | 工期 | 2024-08-01 |  | から |  |  | 2025-03-21 |  |  | まで
| 年度 | 担 当 課 |  |  |  | 契約番号
| 6 | ○○○○課 |  |  |  | 1234 |  |  |  |  | 着手年月日 | 2024-08-01
工 事 工 程 表
[27 empty] | 提出年月日 |  | 2024-08-01
| 工 種 |  |  | 名 称 |  |  | 単位 |  |  | 数 量 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 | 月 | 月 | 月
注） １．下請負の意思の有無について、いずれかの□にレ印を入れること。 2．工種は工事数量総括表の工種を参考に記載するものとする。
※ 本様式は、Ａ３判とする。
Note on FA27: 日付入力
【主要書類一覧】へ
注意※
変更契約時は提出不要
ただし、変更施工計画書には記載する。

## 【現場代理人等届】
様式第21号（第27条関係）
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
現 場 代 理 人 等 届
| 2024-08-01 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、届け出ます。
記
1 | 工事名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
2 | 工事場所 |  | 射水市 | ○○○ |  | 地内
3 | 請負代金額 |  | 44000000
現場代理人等の名称 |  | 氏 名 |  | 法令による技術者資格の名称※１ |  | 資格の番号
現場代理人
主任技術者又は
監理技術者※２
監理技術者補佐※３
専門技術者
備考
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施 工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建 設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法 による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、 消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及 び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第3項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するものとする。
※４ 低入札に沿って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。
その他） 建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術者が 他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定 により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務 を兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付してください。
Note on D16: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【現場代理人等届】 (JV)
様式第21号（第27条関係）
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
[5 empty] | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
現 場 代 理 人 等 届
| 2024-08-01 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、届け出ます。
記
1 | 工事名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
2 | 工事場所 |  | 射水市 | ○○○ |  |  | 地内
3 | 請負代金額 |  | 44000000
現場代理人等の名称 |  | 氏 名 |  | 会社名 | 法令による技術者資格の名称※１ |  | 資格の番号
現場代理人
主任技術者又は
監理技術者※２
監理技術者補佐※３
専門技術者
主任技術者又は
監理技術者※２
監理技術者補佐※３
専門技術者
備考
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施 工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建 設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法 による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、 消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及 び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第3項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するものとする。
※４ 低入札に沿って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。
その他） 建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術者が 他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定 により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務 を兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付してください。
Note on D16: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## （参考様式）人員の配置の計画書
[13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
省令※117条の2又は17条の5に基づく人員の配置を示す計画書
対象期間 | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 令和 | 年 | 月 | 日
建設業者 | 名称（イ※2）
所在地（イ）
主任技術者又は監理技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者） | 氏名（ロ）
| 所属営業所名（ロ） | [10 empty] | ※17条の5の場合のみ記載
| 一日平均の 法定外労働時間（ハ） |  |  | 見込み時間 | [5 empty] | 実績時間
建設工事１ | 工事名称（ニ(1)）
工事現場所在地（ニ(1)）
| 契約締結営業所 （ニ(1)） |  |  | 名称 | [7 empty] | ※17条の5の場合のみ記載 ※上記所属営業所と同じである必要
所在地
| 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
| 請負代金の額（ニ(3)） | [10 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
| 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
| 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
| 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
|  |  |  | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[7 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
建設工事２ | 工事名称（ニ(1)）
所在地（ニ(1)）
| 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
| 請負代金の額（ニ(3)） | [10 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
| 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
| 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
| 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
|  |  |  | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[7 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
※1：建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）
※2：省令（17条の2第1項第5号又は省令17条の5第1項第5号）の該当する号等、他同じ | [15 empty] | 以上

## 【現場代理人兼務工事申出書】
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
現場代理人兼務工事申出届
下記の工事にて現場代理人を兼務配置したいので申出ます。
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたすことはしません。また、発注者との連絡体制を確保します。
記
現工事
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 | 円 | 契約年月日 | 年 月 日
工 期 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
届出済の現場代理人の氏名
現場代理人を現工事と兼務させたい工事
発注所属 | 射水市 | 監督員名 | 〇〇 〇〇
工事番号 | 1234
工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
工事場所 | 射水市 ○○○ 地内
契約金額 | 33000000 | 契約年月日 | 2024-08-01
工 期 | 2024-08-01 | ～ | 2025-03-21
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。
令和 年 月 日
□□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
射水市長 夏野 元志 印
現場代理人兼務工事回答書
年 月 日付で申出のあった下記工事については、現場代理人の兼務を承認します。（しません。）
ただし、承認には下の条件を付します。
記
現工事
工 事 名 | 0
現工事と兼務する工事
工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
＜条件＞
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたさないこと。 発注者との連絡体制を確保すること。
承認しない理由
Note on A17: 現工事：先行している工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする）
Note on A26: 現工事と兼務させたい工事：後発工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする
【主要書類一覧】へ

## 【主任技術者兼務工事申出書】
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
主任技術者兼務工事申出届
下記の工事にて専任を要する主任技術者を兼務配置したいので申出ます。
なお、主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理、その他技術上の管理等に支障をきたすことはしません。
記
現工事
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 | 円 | 契約年月日 | 年 月 日
工 期 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
届出済の主任技術者の氏名
主任技術者を現工事と兼務させたい工事
発注所属 | 射水市 | 監督員名 | 〇〇 〇〇
工事番号 | 1234
工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
工事場所 | 射水市 ○○○ 地内
契約金額 | 33000000 | 契約年月日 | 2024-08-01
工 期 | 2024-08-01 | ～ | 2025-03-21
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。
併せて、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整 を要する工事であることを図面に記載すること。
令和 年 月 日
□□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
射水市長 夏野 元志 印
主任技術者兼務工事回答書
年 月 日付で申出のあった下記工事については、主任技術者の兼務を承認します。（しません。）
ただし、承認には下の条件を付します。
記
現工事
工 事 名 | 0
現工事と兼務する工事
工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
＜条件＞
主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理、その他技術上の管理等に支障をきたさないこと。
承認しない理由
Note on A16: 現工事：先行している工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする）
Note on A25: 現工事と兼務させたい工事：後発工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする
【主要書類一覧】へ

## 【現場代理人変更】
令和 年 月 日
射水市 夏野 元志
|  |  | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
現場代理人等変更届
2024-08-01 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。
記
１ 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
２ 工事場所 | ○○○ |  |  | 地内
３ 請負代金額 | 33000000
現場代理人等の名称 | 区分 | 氏名 | 法令による技術者資格の名称※1 |  | 資格の番号
現場代理人 | 変更前 | □□ □□
変更後
主任技術者又は | 変更前 | □□ □□
監理技術者※２ | 変更後
監理技術者補佐※３ | 変更前 | □□ □□
変更後
専門技術者 | 変更前
変更後
変更理由
備 考 ※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施 工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建 設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法 による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、 消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、変更した現場代理人等の 社員証及び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第3項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載する
ものとする。
※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」「区分」「氏名」「資格」「変更理由」等を
記載するものとする。
【主要書類一覧】へ

## 【前払金請求書】
様式第46号（第44条関係）
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
[5 empty] | 住所 |  | 射水市□□□□□□□□□番地
[5 empty] | 商号 |  | □□□□建設㈱
[5 empty] | 代表者名 |  | 代表取締役 □□ □□
前 払 金 請 求 書
|  |  | 123456789 |  |  |  |  | 左記金額を請求します。 ただし、下記工事の前払金として |  | 17600000
取引金融機関
|  | 銀行 |  | 支店 | 口座番号
| ○○銀行 | ○○支店 |  |  | 1234567 |  |  | 左に口座振替願います。
記
| 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
| 工事場所 | 射水市 | ○○○ |  |  |  |  | 地内
| 契約金額 | 44000000 |  |  |  | 契約年月日 |  | 2024-08-01
| 工 期 | 2024-08-01 |  |  |  | から |  | 2025-03-31 | まで
| 着手年月日 | 令和 年 月 日
Note on C15: 銀行名入力
Note on E15: 支店名入力
Note on E22: 条件式入力済み
Note on F11: 請求額の数字を入力
Note on H15: 口座番号入力
Note on K24: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【工事着手届】
様式第19号（第24条関係）
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
[5 empty] | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
工 事 着 手 届
下記のとおり工事に着手したので、お届けします。
記
|  | （契約番号 | 1234 | )
| 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
| 工事場所 | 射水市 | ○○○ |  |  |  | 地内
| 請負代金額 | 33000000 |  |  | 契約年月日 | 2024-08-01
| 工期 | 2024-08-01 |  |  | から | 2025-03-21 |  | まで
| 着手年月日 | 令和 年 月 日
| 契約方法（※） | 一般競争入札 |  |  | 指名競争入札 |  | 随意契約
※該当する□にレ印を入れること。
【主要書類一覧】へ

## 【工事打合簿】
様式第4号（第5条関係）
工 事 打 合 簿
| 発 議 者 |  | □ | 発注者 | 監督員名 | 〇〇 〇〇 |  | 発 議 年月日
|  |  | ■ | 受注者 | 会社名 | □□□□建設㈱ |  |  | 令和 年 月 日
[5 empty] | 現場代理人名 | □□ □□
| 発議事項 |  | □ | 指示：下記事項について指示します。
|  |  | □ | 協議：下記事項について協議します。
|  |  | □ | 承諾：下記事項について承諾します。
|  |  | □ | その他：（ ）
| 工事名 |  |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
| 場 所 |  |  | 射水市 | ○○○ |  | 地内
| 工種名 |  | 内 容
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項のその他については、工事の施工について立会いを必要とする場合や、届出、報告、通知、提出を行う場合とする。
【主要書類一覧】へ

## 別２退職金制度届出書
別紙２
令和 年 月 日
| 監督員 |  | 〇〇 〇〇 |  | 殿
[6 empty] | 商号又は名称 |  | □□□□建設㈱
[6 empty] | 現場代理人 |  | □□ □□
退職金制度届出書
2024-08-01 |  |  |  | 付けで契約を締結した
|  | （工事番号 | 1234 |  | ）
市道〇○○○線○○○〇工事
を施工するに当たり雇用する労働者(下請業者が雇用する労働者を含む。)全員の退職金については、 下記のとおり措置されていますので届け出ます。
記
１ 受注者が雇用する労働者について(該当項目の□をチェックする。)
建設業退職金共済制度へ加入している。（紙申請の場合は3に掛金収納書を貼付、電子申請の場合は別添とする。）
労働協約又は就業規則に退職手当の定めがある。
特定退職金共済制度(※1)に加入している。
中小企業退職金共済制度(※2)に加入している。
2 下請業者が雇用する労働者について(該当項目の□をチェックし、下請業者名を記入する。)
建設業退職金共済制度へ加入している。（紙申請の場合は3に掛金収納書を貼付、電子申請の場合は別添とする。）
下請業者名:
労働協約又は就業規則に退職手当の定めがある。
下請業者名:
特定退職金共済制度(※1)に加入している。
下請業者名:
中小企業退職金共済制度(※2)に加入している。
下請業者名:
3 建設業退職金共済制度掛金収納書
掛金収納書貼付欄
※1 | 商工会議所又は商工会等の実施する退職金共済制度で、所得税法施行令第73条に規定するものをいう。
※2 | 中小企業退職金共済法に基づき設けられた制度で、勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部が運営しているものをいう。
【主要書類一覧】へ

## 【施工体制台帳等(写し)提出書】
様式第20号の3（第２６条関係） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
| 監督員 | 〇〇 〇〇 様
|  |  |  | 商号又は名称 |  | □□□□建設㈱
|  |  |  | 現場代理人 |  | □□ □□
施工体制台帳等の写しの提出について（第 回）
下記の工事について、施工体制台帳及び施工体系図の写しを提出します。
記
| １ 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
| ２ 工事場所 | 射水市 ○○○ |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 44000000
| ４ 工期 | 2024-08-01 | から
|  | 2025-03-31 | まで
５ 下請負又は再下請負の内容
| 下請負次数 | 下請負者名 | 下請負部分
| 前次下請負者名 |  | 下請負金額 |  |  | 工事内容
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  | 計 |  |  |  | （一次下請負金額の合計を記入）
|  |  | （ |  | ）
(注) １ 一次のみでなく、二次以下の全ての下請負について記入すること。 二次以下の下請負については、下請負次数の欄に前次の下請負者名を併記すること。 ２ 下請負金額は、消費税及び地方消費税を含む金額を記入し、( )に消費税額及び地方消費税額を内書きすること。 ３ 工事内容は、下請負に付された工種を掘削工事、盛土工事、鉄筋工事、型枠工事等の別に具体的に記入すること。 表面に記載しきれないときは、裏面に記載すること。 ４ 下請負金額の合計は、一次下請負金額の合計を記入することとし、裏面に記載した一次下請負金額を含めること。 （本様式と同時に提出する書類） １ 施工体制台帳（様式第20号）の写し ２ 下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し ３ 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（様式第20号の2）の写し ４ 再下請負通知書（様式第20号の4）の写し ５ ４の添付書類（下請負人が再下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し）
（ 裏 面 ）
| 下請負次数 | 下請負者名 | 下請負部分
| 前次下請負者名 |  | 下請負金額 |  |  | 工事内容
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
Note on C19: 条件式入力済み
Note on C22: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ
施工体制台帳へ
再下請負通知へ
施工体系図へ

## 【施工体制台帳】
様式第20号（第26条関係）
[18 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
施 工 体 制 台 帳 | [26 empty] | 《下請負人に関する事項》
[28 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
［会社名］
| ［事業所名］ | [26 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号 | [8 empty] | 工期 |  |  | 自 | [9 empty] | 契約日
[10 empty] | 知事 |  | 一般
至
工事名称 及び 工事内容
[28 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 | [32 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[36 empty] | 知事 |  | 一般
|  |  |  | 〒 | [29 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工期 |  |  |  | 自 | [7 empty] | 契約日 | [22 empty] | 知事 |  | 一般
[5 empty] | 至 | [22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 |  | 名 称 | [9 empty] | 住 所 | [16 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[35 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
[5 empty] | 元請契約 | [24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [5 empty] | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[8 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
[9 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[7 empty] | 元請契約 | [19 empty] | 主任技術者名 | [12 empty] | 雇用管理責任者名
専任
[7 empty] | 下請契約 | [24 empty] | 非専任
[29 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 | [11 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [11 empty] | 権限及び意見申出方法
担当工事内容
| 現場 代理人名 | [11 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専任 | [8 empty] | 資格内容
|  |  |  | 非専任 | [22 empty] | 一号特定技能外国 人の従事の状況 (有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労 者の従事の状況 (有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習 生の従事の状況 (有無) | [6 empty] | 有 無
| 監理技術者名 補 佐 名 | [11 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [11 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [11 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [11 empty] | 担当 工事内容
発注者へ写しを提出する際の添付書類 ・下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し ・建設業法施行規則第14条の２に定める事項を記載した作業員名簿
一号特定技能外国 人の従事の状況 (有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人建設就労 者の従事の状況 (有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習 生の従事の状況 (有無) | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
１ この様式は元請が作成する。一次下請業者等が報告する再下請負通知書（様式第20号の４）を添付することにより、
一次下請負業者別の施工体制台帳とする。
２ 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載がある場合は、その写しを添付することにより
記載を省略することができる。
３ 主任技術者又は監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
４ 監理技術者補佐名は建設業法第26条第3項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載する。
５ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（主任技術者又は監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
６ 受注者が設置する主任技術者又は監理技術者並びに専門技術者について次のものを添付すること。
(1) 資格を証するものの写し
(2) 自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など）
７ 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、
行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、
従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
事業所整理記号等の営業所の名称欄には、この様式左側の営業所の名称欄には元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称を、
右側の一次下請負人に関する事項は請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、
本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は、下請契約欄に「同上」と記載する。
右側の一次下請負人に関する事項については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負契約を行う場合には欄を追加して記載する。
※＜下請負人に関する事項＞の「主任技術者、専門技術者」の記入要領
１ 主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
２ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
３ 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
４ 主任技術者の資格内容は、以下の中から該当するものを選んで記載すること。
(1) 経験年数による場合
1)大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
（短大・高専卒業者を含む。）
2)高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
3)その他 10年以上の実務経験
(2) 資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
【主要書類一覧】へ
再下請負通知へ
施工体制台帳等提出書へ
施工体系図へ

## 作業員名簿（参考）
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
【主要書類一覧】へ
現
作
女
未
主
職
安
能
再
習
就
１特

## 【再下請負通知書_】
様式第20号の4（第26条関係） | [19 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
再 下 請 負 通 知 書 | [29 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[31 empty] | 会社名 | [13 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[15 empty] | 【報告下請負業者】 | [15 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[31 empty] | 工期 |  |  | 自 | [10 empty] | 契約日
[16 empty] | 会社名 | [17 empty] | 至
[16 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[38 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工事名称 及び 工事内容 | [38 empty] | 知事 |  | 一般
[38 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[40 empty] | 知事 |  | 一般
| 工期 |  |  |  | 自 | [9 empty] | 注文者との 契約日
[31 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
至
[38 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
| 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日 | [16 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
[33 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[30 empty] | 現場代理人名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[32 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
[8 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[9 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専任 非専任 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[32 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名 | [31 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [13 empty] | 雇用管理責任者名 | [15 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
|  | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 | [5 empty] | 専任 非専任 | [9 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [13 empty] | 担当工事内容
発注者へ写しを提出する際の添付書類 ・下請負人が再下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
・建設業法施行規則第14条の4に定める事項を記載した作業員名簿
（記入要領）
１ 報告下請負業者は元請に提出すること。
２ 再下請負通知書には契約書の写しを添付すること。
３ この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
４ 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、
行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、
従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
事業所整理記号等の営業所の名称欄には、請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、
本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄をそれぞれ追加する。
※主任技術者、専門技術者の記入要領
主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
主任技術者の資格内容は、以下の中から該当するものを選んで記載すること。
(1) 経験年数による場合
1)大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
（短大・高専卒業者を含む。）
2)高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
3)その他 10年以上の実務経験
(2) 資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
【主要書類一覧】へ
施工体制台帳へ
施工体制台帳等提出書へ
施工体系図へ

## 【工事作業所災害防止協議会兼施工体系図】
様式第20号の2（第２６条関係）
工 事 作 業 所 災 害 防 止 協 議 会 兼 施 工 体 系 図
発注者名 |  | 射水市 |  |  | 工期 |  | 自 | 2024-08-01
工事名称 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事 |  |  |  |  | 至 | 2025-03-21
元請名 |  | □□□□建設㈱ |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
|  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
会 長 |  | 統括安全衛生責任者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
|  |  | 書 記 |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
副 会 長 | [5 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般／特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
【主要書類一覧】へ
施工体制台帳へ
施工体制台帳等提出書へ
再下請負通知へ

## 【工事履行報告書】
様式第5号（第8条関係）
令和 年 月 日
工事履行報告書 （ 月分 ）
| 監督員 |  | 〇〇 〇〇 | 様
[6 empty] | 商号又は名称 | □□□□建設㈱
[6 empty] | 現場代理人 | □□ □□
| 工事名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
| 工期 |  | 2024-08-01 |  | から | 2025-03-31 | まで
| 月別 |  | 予定工程 ％ ( )は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
| ○ | 月
（記事欄）
Note on G16: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【現場事故報告書】
様式第8号（第8条関係）
現場事故報告書
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
[5 empty] | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
現場事故の報告について
この度、下記の現場で事故が発生しましたので報告します。
記
1 | 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
2 | 工事場所 | 射水市 |  | ○○○ |  |  | 地内
3 | 事故の概要
| （１）発生日時 |  | 平成 年 月 日（ ）
午前後 時 分ごろ
| （２）発生場所 |  |  | 市 |  | 町 |  | 地内
|  |  |  | 郡 |  | 村
| （３）被災者 |  | 男 ・ 女（ 歳）
工事関係者の場合 元請 ・ 下請
（４）事故発生状況及び発生原因等
①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境で ④どのような不完全な状態があって ⑤どのようにして事故が発生し ⑥どの程度のケガ又は被害であるかを記入すること。
※関連資料として平面図等を添付すること。
※関連資料を除き２枚以内に簡潔にまとめること。
（より詳細に報告する必要がある場合は、別様とすること。）
【主要書類一覧】へ

## 【工事特性・創意工夫・社会性等実施状況報告書(土木工事)】
様式第４号(第４条関係)
令和 年 月 日
| 監督員 |  | 〇〇 〇〇 |  | 様
[7 empty] | 商号又は名称 | □□□□建設㈱
[7 empty] | 現場代理人 | □□ □□
| 工 事 名 |  |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（土木工事）
|  | 項 目 |  |  | 評 価 内 容 |  | 備 考
|  | 工事特性 |  |  | 構造物の特殊性 | 施工規模が特殊な工事
複雑な形状の構造物
|  | 施工条件等への対応 |  |  | 都市部等の作業環境、社会条件等 | 地盤の変形、近接構造物、地中構造物への影響
周辺環境条件による作業条件、工程への影響
周辺住民等に対する騒音・振動への配慮
現道上での交通規制による影響
緊急時の対応が必要な工事
施工個所が広範囲に亘る工事
[5 empty] | 厳しい自然・地盤条件 | 特殊な地盤条件への対応
雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響
急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事
動植物等の自然環境の保全への配慮
[5 empty] | 長期工事における安全確保 | １２ケ月を超える工期で事故なく完成し、作業条件により安全確保に苦慮した工事
その他
|  | 創意工夫 |  |  | 施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
|  | 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 施工方法の工夫、施工環境の改善
仮設工施工の工夫、施工機械の工夫
特殊な工法や材料の使用
優れた技術力または能力として評価できる技術による施工
[5 empty] | 施工管理関係 | 施工管理の工夫（現場管理、施工計画、写真管理）
計測関係の工夫、集計及び管理図の工夫
ＣＡＤ施工管理ソフト、土量管理システム等の活用、ＩＣＴを活用した情報化施工
[5 empty] | 新技術活用 | 富山県認定ﾘｻｲｸﾙ製品・トライアル発注商品・県内産木材を使った製品の積極的活用
ＮＥＴＩＳ登録技術の積極的活用
[5 empty] | 品質関係 | 品質管理の工夫（土工、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設等）
二次製品等の使用材料の工夫
配筋・溶接作業等に関する工夫
[5 empty] | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロール・安全帯使用等の工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
現場での地球環境への配慮
その他
|  | 社会性等 |  |  | 地域への貢献等 | 周辺環境への配慮
現場環境の地域への調和
|  | 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 地域住民とのコミュニケーション
地域が主催するイベントへの積極的参加
地域に密着した清掃活動等の実施
災害時における地域への援助・救援活動
１．該当する項目の□にレマーク記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
【主要書類一覧】へ

## 【工事特性・創意工夫・社会性等実施状況(説明資料)】
様式第４号(第４条関係)、様式第４号の2(第４条関係)
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
| 工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
項 目
| 提 案 内 容 |  | 評 価 内 容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡素に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
【主要書類一覧】へ

## 【工事特性・創意工夫・社会性等実施状況報告書(建築工事)】
様式第４号の2(第４条関係)
令和 年 月 日
| 監督員 |  | 〇〇 〇〇 |  | 様
[7 empty] | 商号又は名称 | □□□□建設㈱
[7 empty] | 現場代理人 | □□ □□
| 工 事 名 |  |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（建築工事）
|  | 項 目 |  |  | 評 価 内 容 |  | 備 考
|  | 工事特性 |  |  | 建築の特殊性 | 対象建物の規模が特殊な工事
対象建物の耐震レベルが高い工事
|  | 施工条件等への対応 |  |  |  | 対象建物の機能が特殊な工事
[5 empty] | 都市部等の作業環境、社会条件等 | 近接構造物、地中構造物への影響
周辺環境条件による作業条件、工程への影響
周辺住民等に対する騒音・振動への配慮
周辺水域環境に対する水質汚濁への配慮
施工状況や施工条件に対応した工法が必要な工事
[5 empty] | 厳しい自然・地盤条件 | 湧水の発生等、地下水の影響が大きい工事
軟弱地盤等、支持地盤の影響が大きい工事
雨・雪・風・気温等の自然条件の影響
[5 empty] | 長期工事における安全確保 | １２ケ月を超える工期で事故なく完成し、作業条件により安全確保に苦慮した工事
その他
|  | 創意工夫 |  |  | 施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
|  | 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 施工方法の工夫、施工環境の改善
仮設工施工の工夫
既存施設・近隣等に対する騒音振動対策の工夫
保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫
作業の安全性向上のための施工方法等の工夫
特殊な工法や材料の使用
優れた技術力または能力として評価できる技術による施工
[5 empty] | 施工管理関係 | 出来形管理等に関する工夫、施工計画書・写真管理等の工夫
出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫
ＣＡＤ施工管理ソフト、土量管理システム等の活用、ＩＣＴを活用した情報化施工
[5 empty] | 新技術活用 | 富山県認定ﾘｻｲｸﾙ製品・トライアル発注商品・県内産木材を使った製品の積極的活用
ＮＥＴＩＳ登録技術の積極的活用
[5 empty] | 品質関係 | 品質管理の工夫（躯体工事等）
材料・施工の検査試験に関する工夫
品質記録方法の工夫
[5 empty] | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロール等の工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
現場での地球環境への配慮
その他
|  | 社会性等 |  |  | 地域への貢献等 | 周辺環境への配慮
現場環境の地域への調和
|  | 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 地域住民とのコミュニケーション
地域が主催するイベントへの積極的参加
地域に密着した清掃活動等の実施
災害時における地域への援助・救援活動
１．該当する項目の□にレマーク記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
【主要書類一覧】へ

## 【工事段階確認申出書】
様式第3号（第5条関係）
令和 年 月 日
| 監督員 | 〇〇 〇〇 |  | 様
[5 empty] | 商号又は名称 | □□□□建設㈱
[5 empty] | 現場代理人 | □□ □□
工事段階確認申出書 (第 回）
| １ 工 事 名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
| ２ 工事場所 |  | 射水市 | ○○○ |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 |  | 44000000
| ４ 契約年月日 |  | 2024-08-01
| ５ 工 期 |  | 2024-08-01 |  |  | から
|  |  | 2025-03-31 |  |  | まで
６ 段階確認対象部分
| 工 種 |  | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  | 摘 要 (検査済数量等）
| ７ 段階確認希望年月日 |  |  | 令和 年 月 日
Note on D19: 条件式入力済み
Note on D24: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【認定申請書】
様式第4号(第5条関係)（射水市土木建築工事費の前金払取扱規則）
認 定 申 請 書
年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  | 受注者 住所 |  | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
射水市土木建築工事費の前金払取扱規則第２条第２項各号に掲げる要件に該当する旨の
認定を受けたいので、同規則第５条の規定により、次のとおり申請します。
| 工事名 | （工事番号 | 1234 | ）
市道〇○○○線○○○〇工事
| 工事場所 | 射水市 ○○○ |  |  |  |  | 地内
| 工期 | 2024-08-01 |  | から | 2025-03-31 |  |  | まで
| 請負代金の額 |  | 44000000 |  |  | 円
摘要
| 添付書類 | (1) 工事工程表
(2) 工事履行報告書
【主要書類一覧】へ

## 【中間前払金請求書】
様式第47号（第45条関係）
中間前払金請求書
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  | 受注者 住所 |  |  | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
射水市土木建築工事費の前金払取扱規則第４条第２項の規定により、次のとおり
関係書類を添えて請求します。
| 中間前払金請求額 |  | 123456789
| 工事名 | （契約番号 | 1234 | ）
市道〇○○○線○○○〇工事
| 工事場所 | 射水市 ○○○ | [5 empty] | 地内
| 工期 | 2024-08-01 |  |  | から | 2025-03-31 |  |  | まで
| 請負代金の額 |  |  | 44000000 |  |  | 円
| 振込先 | 金融機関名 |  | ○○銀行 ○○支店
|  | （カナ） |  | ○○○ ○○○
|  | 口座名義 |  | ○○ ○○
|  | 口座番号 |  | 1234567
Note on D24: 請求額の数字を入力
Note on E29: 条件式入力済み
Note on G28: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【部分払申請書】
様式第４８号(第４６条関係)
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
第 回部分払金申請書
下記工事の出来形部分を検査のうえ、合格部分に対する部分払金を支払われるよう
申請します。
記
| １ 工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
| ２ 工事場所 | 射水市 ○○○ |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 44000000 |  |  |  | 44000000
| ４ 契約年月日 | 2024-08-01
| ５ 工 期 | 2024-08-01 | から | 2025-03-31 | まで
６ 受領済工事金
| 前払金 |  | 円
| 中間前払金 |  | 円
| 第１回部金 |  | 円
| 第２回部金 |  | 円
Note on C16: 条件式入力済み
Note on E3: 日付を入力
Note on E18: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【部分払請求書】
様式第４９号(第４６条関係)
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
第１回部分払金請求書
|  | 123456789 |  |  |  | 44000000
上記金額を、下記工事の部分払金として請求します。
記
| １ 工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
| ２ 工事場所 | 射水市 ○○○ |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 44000000
| ４ 契約年月日 | 2024-08-01
| ５ 工 期 | 2024-08-01 | から | 2025-03-31 | まで
６ 受領済工事金
| 前払金 |  | 円
| 中間前払金 |  | 円
| 第１回部金 |  | 円
| 第２回部金 |  | 円
Note on C16: 条件式入力済み
Note on E18: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【部分使用承諾書】
様式第27号の2(第31条関係)
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  |  | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
部分使用について(回答)
令和 年 月 日 |  | 付け 第 号で協議のあった下記工事に係る部分使用については
承諾します。
記
１ 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
２ 工事場所 | 射水市 | ○○○ |  | 地内
【主要書類一覧】へ

## 【工事中間検査申出書】
様式第3号(第6条関係)
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
工事中間検査申出書（第 回）
１ 工 事 名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
２ 工事場所 |  | 射水市 |  | ○○○ |  | 地内
３ 請負代金額 |  | 44000000
４ 契約年月日 |  | 2024-08-01
５ 工 期 |  | 2024-08-01 |  |  | から
|  | 2025-03-31 |  |  | まで
６ 検査対象部分
摘要 （検査済数量等）
| 工種 |  | 設計数量 |  | 検査部分数量
７ 検査希望年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
Note on C20: 条件式入力済み
Note on C25: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【工期延長申出書】
様式第23号(第29条関係)
工 期 延 長 申 出 書
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  |  | 受注者 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
| 2024-08-01 | 付けで契約を締結した下記工事について、工期の延長を
請求いたします。
記
| １ 工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
| ２ 工事場所 | 射水市 | ○○○ |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 44000000
| ４ 変更前完成期限 | 2025-03-21 |  |  |  | ←当初
| ５ 変更後完成期限 | 2025-03-31 |  |  |  | ←変更
| ６ 延長日数 | 10 | 日間
７ 延長を要する理由
| ８ 現在出来高率 |  | ％
Note on D27: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【出来形管理図(ﾃﾞｰﾀ記録表)】
別紙－１ |  | 出 来 形 管 理 基 準 | [18 empty] | NO.
1 発注者名 |  | 射水市 |  | 2 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事 |  |  |  | 3 受注者 | □□□□建設㈱ |  |  | 4 工種 |  |  | 5名 |  |  | 6 箇所
データ記録表 | 試験番号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | 測定月日
|  | 設計値 | [15 empty] | 単位[ ] | 測 定 者
|  | 実測値 | [16 empty] | 規 格 値 | 上 限 | ＋
|  | 設計値 との差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 下 限 | －
|  | 設計値 | [16 empty] | 測定基準
実測値
|  | 設計値 との差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
測 点 | [17 empty] | 略 図
出 来 形 管 理 図
記 事 | 施工月日
UCL
[ ]
CL
[ ]
LCL
[ ]
河川
路線
【主要書類一覧】へ

## 【出来形管理図(構造図)】
| 別紙－２ |  | 出 来 形 管 理 基 準 | [14 empty] | NO.
【】 | 1 発注者名 |  |  | 射水市 | 2 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事 | 3 受注者 | □□□□建設㈱ | 4 工種 |  | 路線 |  |  |  | 6 箇所
[10 empty] | 5 |  | 名
河川
|  | 構造図 | [10 empty] | 施工月日
実測月日
測 定 者
[13 empty] | 構 造 物 | 基準高 |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
[17 empty] | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
[14 empty] | 厚さ |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
[17 empty] | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
[14 empty] | 巾 |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
[17 empty] | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
[14 empty] | 高さ |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
[17 empty] | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
[14 empty] | 長さ |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
[17 empty] | 上限 |  | ＋
[17 empty] | 下限 |  | －
記 事
【主要書類一覧】へ

## 【出来形測定表】
別紙－３ |  | 出 来 形 測 定 表 | [23 empty] | NO.
1 発注者名 |  | 射水市 | 2 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事 |  |  |  | 3 受注者 |  | □□□□建設㈱ |  |  | 4 工種 |  |  | 路線 |  |  | 6 箇所 |  |  |  | 7 測定年月日 |  |  | 8 測定者
[15 empty] | 5 |  | 名
河川
名称 | 略 図 |  |  |  | 測定項目 | 規格値 | 測 定 箇 所
[7 empty] | 測点 |  | №0 |  | №1
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
【主要書類一覧】へ

## 【工事完成届】
様式第43号(第41条関係)
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  |  | 受注者 住所 |  | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
工 事 完 成 届
下記の通り工事が完成したので、お届けします。
記
| 1 | 工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
| 2 | 工事場所 | 射水市 | ○○○ |  | 地内
| 3 | 請負代金額 | 44000000 |  |  |  | 44000000
| 4 | 契約年月日 | 2024-08-01
| 5 | 受領済工事金 |  |  |  |  | 0
|  | 前払金 |  |  |  | 円
|  | 中間前払金 |  |  |  | 円
|  | 第１回部金 |  |  |  | 円
|  | 第２回部金 |  |  |  | 円
|  | 第３回部金 |  |  |  | 円
| 6 | 工 期 | 2024-08-01 |  |  | から
|  |  | 2025-03-31 |  |  | まで
| 7 | 完成年月日 | 令和 年 月 日
Note on D16: 条件式入力済み
Note on D26: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【安全教育・訓練の実施予定表】
様式－１
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 予 定 表
|  |  | 工事名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
工種区分
◎印 重点実施項目
○印 実 施 項 目
番 号 |  | 令和 年
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
1 | 安全管理一般
2 | 墜落災害防止
3 | 飛来、落下災害防止
4 | 崩壊、倒壊災害防止
5 | 電気災害防止
6 | クレーン等災害防止
7 | 車両系建設機械等災害防止
8 | 交通災害防止
9 | 公衆災害防止
10 | 火災、爆発災害防止
11 | 隧道等災害防止
12 | 火薬災害防止
13 | 酸欠災害防止
14 | 高圧室、潜水災害防止
15 | 海洋工事災害防止
16 | 健康管理
工 程
項 目
【主要書類一覧】へ

## 【安全・訓練等の実施記録】
様式－２
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 記 録
|  | 工事名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
実 施 年 月 日 |  | 令和 年 月 日( 曜日) 時～ 時
実 施 場 所 |  | 教育 訓練
参 加 人 数 |  | 職種 : 名 職種 : 名
職種 : 名 職種 : 名
訓 練 等 の 内 容
項 目 | 教 育 内 容 |  |  | 講 師 名 | 時 間 | 備 考
| 視 聴 覚 教 育 | 実 践 訓 練 |  |  | (分)
写 真 １
訓練の内容他
写 真 ２
訓練の内容他
写 真 ３
訓練の内容他
【主要書類一覧】へ

## 【工事引渡書】
様式第44号(第42条関係)
工 事 引 渡 書
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  |  | 受注者 住所 |  | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  | 氏名 |  | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
| 令和 年 月 日 |  | 付けで完成検査合格の通知を受けたので、下記工事を
引き渡します。
記
| １ 工事名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
| ２ 工事場所 |  | 射水市 | ○○○ |  |  | 地内
【主要書類一覧】へ

## 【請負代金請求書】
様式第45号（第43条関係）
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  |  | 受注者 住所 |  |  | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  |  | 氏名 |  | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
|  |  |  | 登録番号 |  | T1234567891011
請 負 代 金 請 求 書
|  | 44000000 | [5 empty] | 44000000
上記の金額を、下記工事の請負代金として請求します。
記
１ 工 事 名 |  | 市道〇○○○線○○○〇工事
２ 工事場所 |  | 射水市 | ○○○ |  |  | 地内
３ 請負代金額 |  | 44000000
10%対象（内消費税額4,000,000円）
４ 契約年月日 |  | 2024-08-01
５ 工 期 |  | 2024-08-01 |  |  | から | 2025-03-31 | まで
６ 完成年月日 |  | 令和 年 月 日
７ 受領済工事金
| 前払金 |  |  |  | 円
| 中間前払金 |  |  |  | 円
| 第１回部金 |  |  |  | 円
| 第２回部金 |  |  |  | 円
| 第３回部金 |  |  |  | 円
Note on D16: 条件式入力済み
Note on H19: 条件式入力済み
【主要書類一覧】へ

## 【修捕工事工法協議書】
様式第12号(第10条関係)
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  | 受注者 | 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
修補工事工法協議書
工事修補請求のあった下記工事について、案のとおり修補工法を決定してよいか協議します。
記
工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
工事場所 | 射水市 | ○○○ |  |  | 地内
請負代金額 | 44000000 |  | 工 期 |  | 2024-08-01 | から
[5 empty] | 2025-03-31 | まで
検査年月日 | 年 月 日 |  | 検査員氏名
修補期限 | 年 月 日 |  | 監督員氏名 |  | 〇〇 〇〇
検査員の 指摘内容 | 別紙検査結果(不合格)通知書のとおり
案
(修補工法) 別紙のとおり
Note on C24: 条件式入力済み
Note on H25: 条件式入力済み

## 【工事修補承諾書】
様式第16号(第10条関係)
令和 年 月 日
検 査 員 |  | 様
|  |  | 受注者 | 射水市□□□□□□□□□番地
□□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
工事修補承諾書
検査の結果、修補の指示があった下記の事項について、修補を承諾します。
工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
指 示 事 項
修補期限 | 年 月 日

## 【修補工事完了届】
様式第43号の2(第41条関係)
令和 年 月 日
射水市長 夏野 元志 様
|  | 受注者 | 住所 | 射水市□□□□□□□□□番地
|  |  | 氏名 | □□□□建設㈱
代表取締役 □□ □□
修補工事完了届
下記のとおり、修補工事が完了しましたのでお届けします。
記
工 事 名 | 市道〇○○○線○○○〇工事
工事場所 | 射水市 | ○○○ |  |  | 地内
修補期限 | 年 月 日
修 補 事 項 |  |  | 処 置 事 項